## Petunjuk
TEMPLATE IO (INSTRUKSI OPERASIONAL) EVENT – TRAINING PSIKOLOGI
Template perencanaan event untuk tugas kelompok mahasiswa
Legenda warna
Sel kuning | Sel yang WAJIB diisi/diubah oleh kelompok (input).
Teks biru | Contoh isian (data dummy). Ganti dengan data sebenarnya.
Teks hitam | Rumus otomatis – jangan ditimpa.
Daftar sheet
1. Info Acara | Identitas acara, tanggal pelaksanaan (mengatur tenggat otomatis di Checklist), target peserta.
2. Kepanitiaan | Struktur panitia, penanggung jawab, dan kontak.
3. Rundown | Susunan acara hari H beserta durasi otomatis.
4. Narasumber & Vendor | Data trainer, hotel, konsumsi, dokumentasi, dll.
5. Anggaran | Rencana anggaran, pemasukan, dan titik impas (BEP).
6. Checklist | Daftar tugas H-90 sampai pasca acara dengan status dan progres.
7. Risiko | Matriks risiko dan rencana mitigasi.
8. Evaluasi | Indikator keberhasilan dan pertanyaan kuesioner peserta.
Cara pakai | Mulai dari 'Info Acara' (isi tanggal acara), lalu lengkapi sheet lain. Perbarui kolom Status di Checklist secara berkala.
Catatan | Semua angka, tanggal, dan nama pada template adalah contoh ilustrasi, bukan data resmi.

## Info Acara
INFORMASI ACARA
Isi kolom C (sel kuning). Tanggal acara mengatur tenggat di sheet Checklist.
No | Komponen | Isian | Keterangan
1 | Nama acara | Psychological Growth Training 2026 | Judul resmi acara
2 | Tema | Mengelola Stres dan Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis
3 | Tanggal pelaksanaan | 2026-12-30 | Ubah tanggal ini; tenggat Checklist ikut berubah
4 | Durasi (hari) | 1 | Jumlah hari acara
5 | Waktu acara | 08.00 – 16.00 WIB
6 | Nama hotel / venue | Hotel (isi nama hotel)
7 | Alamat venue | (isi alamat)
8 | Target peserta (orang) | 100 | Dipakai di sheet Anggaran
9 | Batas minimal peserta (orang) | 60 | Batas go/no-go acara
10 | Sasaran peserta | Mahasiswa dan praktisi muda bidang psikologi
11 | Tujuan acara | (isi tujuan utama dan perubahan yang diharapkan pada peserta)
12 | Trainer utama | (isi nama dan gelar)
13 | Ketua panitia | (isi nama)
14 | Dosen pembimbing | (isi nama)
15 | Sumber dana | Tiket peserta + sponsor
16 | Sisa hari menuju acara | 92 | Rumus otomatis (hari)

## Kepanitiaan
STRUKTUR KEPANITIAAN
No | Jabatan / Divisi | Nama | NIM | No. HP / WA | Tugas Utama | Jumlah Anggota
1 | Ketua Panitia | Contoh: Nama A |  |  | Memimpin, mengambil keputusan akhir, koordinasi dengan pembimbing | 1
2 | Sekretaris |  |  |  | Surat-menyurat, notulen rapat, arsip dokumen, LPJ | 1
3 | Bendahara |  |  |  | Menyusun dan mengelola anggaran, pembayaran vendor, laporan keuangan | 1
4 | Divisi Acara |  |  |  | Rundown, MC, koordinasi trainer, gladi resik, pemandu sesi
5 | Divisi Humas & Sponsorship |  |  |  | Promosi, proposal sponsor, media partner, publikasi
6 | Divisi Registrasi & Peserta |  |  |  | Pendaftaran, verifikasi pembayaran, daftar hadir, meja registrasi
7 | Divisi Konsumsi |  |  |  | Menu, jumlah porsi, koordinasi katering/hotel, kebutuhan diet khusus
8 | Divisi Perlengkapan & Dekorasi |  |  |  | Backdrop, banner, ID card, seminar kit, setup ruangan
9 | Divisi Dokumentasi & Publikasi |  |  |  | Foto, video, live streaming, desain materi publikasi
10 | Divisi Keamanan & P3K |  |  |  | Ketertiban, penanganan darurat, P3K, evakuasi
11 | Koordinator Lapangan (Hari H) |  |  |  | Memantau seluruh divisi saat hari H, penghubung dengan pihak hotel
| Total anggota panitia |  |  |  |  | 3

## Rundown
RUNDOWN ACARA HARI H
Format jam: jj:mm. Durasi dihitung otomatis.
No | Mulai | Selesai | Durasi (menit) | Kegiatan | Detail / Materi | PIC | Perlengkapan | Keterangan
1 | 7:00 | 8:00 | 60 | Persiapan panitia & cek ruangan | Cek sound, proyektor, setup kursi | Koordinator Lapangan | Checklist hari H
2 | 8:00 | 8:45 | 45 | Registrasi peserta | Daftar hadir, pembagian ID card & seminar kit | Divisi Registrasi | Daftar hadir, ID card, kit
3 | 8:45 | 9:00 | 15 | Pembukaan | MC membuka, doa, menyanyikan lagu kebangsaan | MC / Divisi Acara | Naskah MC
4 | 9:00 | 9:15 | 15 | Sambutan | Ketua panitia dan perwakilan institusi | Ketua Panitia | Naskah sambutan
5 | 9:15 | 9:30 | 15 | Pre-test | Pengukuran awal pengetahuan/kondisi peserta | Divisi Acara | Lembar / formulir pre-test
6 | 9:30 | 11:00 | 90 | Sesi 1: Materi inti | Ceramah dan diskusi interaktif oleh trainer | Trainer | Slide, modul, mikrofon
7 | 11:00 | 11:15 | 15 | Coffee break |  | Divisi Konsumsi | Snack dan minuman
8 | 11:15 | 12:00 | 45 | Sesi 2: Praktik / role play | Latihan terstruktur dalam kelompok kecil | Trainer | Workbook, alat tulis
9 | 12:00 | 13:00 | 60 | Ishoma | Ibadah, sholat, makan siang | Divisi Konsumsi | Prasmanan / boks
10 | 13:00 | 14:30 | 90 | Sesi 3: Studi kasus & refleksi | Diskusi kasus dan refleksi diri | Trainer | Lembar kasus
11 | 14:30 | 15:00 | 30 | Post-test & evaluasi | Kuesioner kepuasan dan post-test | Divisi Acara | Formulir evaluasi
12 | 15:00 | 15:30 | 30 | Penutupan | Pemberian sertifikat, foto bersama, doa penutup | MC / Ketua Panitia | Sertifikat, plakat
13 | 15:30 | 16:30 | 60 | Bongkar & serah terima ruangan | Merapikan dan serah terima dengan pihak hotel | Divisi Perlengkapan | Berita acara
14
15
16
17
18
|  |  | 570 | Total durasi acara (menit)

## Narasumber & Vendor
DATA NARASUMBER, HOTEL, DAN VENDOR
No | Kategori | Nama / Perusahaan | Kontak (PIC & HP) | Kebutuhan / Layanan | Biaya (Rp) | Status | Batas Konfirmasi | Catatan
1 | Trainer utama | Contoh: Nama Trainer, M.Psi., Psikolog |  | Materi, alat, akomodasi, transportasi | 5000000 | Belum
2 | Trainer cadangan |  |  | Standby bila trainer utama berhalangan |  | Belum
3 | Hotel / venue | Contoh: Hotel (nama) |  | Ballroom, breakout room, sound, proyektor, paket makan |  | Belum
4 | Katering (jika di luar hotel) |  |  | Menu, jumlah porsi, diet khusus |  | Belum
5 | Dokumentasi (foto/video) |  |  | Fotografer, videografer, live streaming |  | Belum
6 | Percetakan |  |  | Banner, ID card, modul, sertifikat |  | Belum
7 | MC |  |  | Membawakan acara |  | Belum
8 | Media partner |  |  | Publikasi |  | Belum
9 | Sponsor |  |  | Dana / barang |  | Belum
10 | Lainnya |  |  |  |  | Belum
|  |  |  | Total biaya vendor tercatat | 5000000

## Anggaran
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Harga adalah contoh ilustrasi (teks biru) – ganti dengan penawaran vendor sebenarnya.
No | Kategori | Item | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | Keterangan
1 | Venue | Sewa ballroom + paket meeting (hotel) | 1 | paket | 15000000 | 15000000 | Termasuk sound, proyektor
2 | Konsumsi | Makan siang peserta & panitia | 103 | porsi | 85000 | 8755000 | Peserta + panitia
3 | Konsumsi | Coffee break (2 sesi) | 103 | porsi | 35000 | 3605000
4 | Narasumber | Honor trainer | 1 | orang | 5000000 | 5000000
5 | Narasumber | Akomodasi & transport trainer | 1 | paket | 1500000 | 1500000
6 | Perlengkapan | Seminar kit (tas, modul, alat tulis) | 100 | set | 45000 | 4500000
7 | Perlengkapan | Banner & backdrop | 1 | paket | 750000 | 750000
8 | Perlengkapan | ID card & name tag | 103 | buah | 5000 | 515000
9 | Perlengkapan | Sertifikat | 100 | lembar | 8000 | 800000
10 | Dokumentasi | Foto & video | 1 | paket | 2500000 | 2500000
11 | Publikasi | Desain & iklan media sosial | 1 | paket | 500000 | 500000
12 | Panitia | Kaos / atribut panitia | 3 | buah | 90000 | 270000
13 | Panitia | Transport & operasional | 1 | paket | 1000000 | 1000000
14 | Lain-lain |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Subtotal biaya | 44695000
|  |  |  | 10% | Dana cadangan (%) | 4469500
[5 empty] | TOTAL ANGGARAN | 49164500
PEMASUKAN & TITIK IMPAS (BEP)
|  | Target peserta (orang) |  |  |  | 100
|  | Harga tiket per peserta (Rp) |  |  |  | 350000
|  | Pemasukan dari tiket (Rp) |  |  |  | 35000000
|  | Dana sponsor (Rp) |  |  |  | 5000000
|  | Total pemasukan (Rp) |  |  |  | 40000000
|  | Selisih (surplus / defisit) (Rp) |  |  |  | -9164500
|  | BEP (jumlah peserta minimal) |  |  |  | 127
Catatan: Volume konsumsi/ID card = target peserta + jumlah anggota panitia (otomatis dari sheet Info Acara & Kepanitiaan). Harga tiket dan sponsor adalah asumsi contoh.

## Checklist
CHECKLIST PERSIAPAN EVENT
Tenggat dihitung otomatis dari tanggal acara (Info Acara). Ubah kolom H- bila perlu.
| Progres selesai | 0 dari 43 tugas (0%)
| Terlambat (lewat tenggat) | 0 tugas
No | Fase | Tugas | Divisi | PIC | H- (hari) | Tenggat | Status | Catatan
1 | H-90 s/d H-60 ¦ Perencanaan | Rapat kick-off & penetapan ketua panitia | Ketua |  | 90 | 2026-10-01 | Belum
2 | H-90 s/d H-60 ¦ Perencanaan | Menetapkan tujuan, tema, sasaran, dan indikator keberhasilan | Ketua |  | 88 | 2026-10-03 | Belum
3 | H-90 s/d H-60 ¦ Perencanaan | Menyusun struktur kepanitiaan dan pembagian tugas | Sekretaris |  | 85 | 2026-10-06 | Belum
4 | H-90 s/d H-60 ¦ Perencanaan | Menyusun draft anggaran (RAB) dan menentukan harga tiket | Bendahara |  | 80 | 2026-10-11 | Belum
5 | H-90 s/d H-60 ¦ Perencanaan | Survei dan membandingkan minimal 3 hotel | Perlengkapan |  | 78 | 2026-10-13 | Belum
6 | H-90 s/d H-60 ¦ Perencanaan | Menghubungi dan memilih trainer, mengonfirmasi tanggal | Acara |  | 75 | 2026-10-16 | Belum
7 | H-90 s/d H-60 ¦ Perencanaan | Menetapkan tanggal final dan booking hotel (DP) | Ketua/Bendahara |  | 70 | 2026-10-21 | Belum
8 | H-90 s/d H-60 ¦ Perencanaan | Menyusun proposal acara dan proposal sponsor | Humas |  | 65 | 2026-10-26 | Belum
9 | H-90 s/d H-60 ¦ Perencanaan | Mengajukan izin kegiatan ke kampus / pembimbing | Sekretaris |  | 60 | 2026-10-31 | Belum
10 | H-60 s/d H-30 ¦ Persiapan | Membuka pendaftaran dan sistem pembayaran | Registrasi |  | 60 | 2026-10-31 | Belum
11 | H-60 s/d H-30 ¦ Persiapan | Membuat desain publikasi (poster, video singkat) | Dokumentasi |  | 58 | 2026-11-02 | Belum
12 | H-60 s/d H-30 ¦ Persiapan | Mempublikasikan acara (media sosial, kampus, komunitas) | Humas |  | 55 | 2026-11-05 | Belum
13 | H-60 s/d H-30 ¦ Persiapan | Mengirim proposal ke calon sponsor dan media partner | Humas |  | 50 | 2026-11-10 | Belum
14 | H-60 s/d H-30 ¦ Persiapan | Menandatangani kontrak / perjanjian dengan trainer | Ketua/Bendahara |  | 45 | 2026-11-15 | Belum
15 | H-60 s/d H-30 ¦ Persiapan | Menyusun modul, workbook, dan alat asesmen; cek aspek etika (kerahasiaan, informed consent) | Acara |  | 45 | 2026-11-15 | Belum
16 | H-60 s/d H-30 ¦ Persiapan | Menyusun rundown final dan naskah MC | Acara |  | 40 | 2026-11-20 | Belum
17 | H-60 s/d H-30 ¦ Persiapan | Memilih vendor katering, percetakan, dokumentasi | Perlengkapan |  | 40 | 2026-11-20 | Belum
18 | H-60 s/d H-30 ¦ Persiapan | Evaluasi jumlah pendaftar; putuskan langkah bila di bawah target | Ketua/Registrasi |  | 35 | 2026-11-25 | Belum
19 | H-30 s/d H-7 ¦ Finalisasi | Menutup pendaftaran dan merekap data peserta | Registrasi |  | 21 | 2026-12-09 | Belum
20 | H-30 s/d H-7 ¦ Finalisasi | Konfirmasi jumlah final ke hotel dan katering (termasuk diet khusus) | Konsumsi |  | 14 | 2026-12-16 | Belum
21 | H-30 s/d H-7 ¦ Finalisasi | Mencetak banner, ID card, name tag, sertifikat, modul | Perlengkapan |  | 14 | 2026-12-16 | Belum
22 | H-30 s/d H-7 ¦ Finalisasi | Technical meeting dengan pihak hotel (setup, sound, akses) | Acara/Perlengkapan |  | 10 | 2026-12-20 | Belum
23 | H-30 s/d H-7 ¦ Finalisasi | Mengirim informasi teknis ke peserta (lokasi, jadwal, dress code) | Registrasi |  | 7 | 2026-12-23 | Belum
24 | H-30 s/d H-7 ¦ Finalisasi | Mengonfirmasi kebutuhan dan kedatangan trainer | Acara |  | 7 | 2026-12-23 | Belum
25 | H-7 s/d H-1 ¦ Gladi | Gladi resik acara dan simulasi registrasi | Semua divisi |  | 3 | 2026-12-27 | Belum
26 | H-7 s/d H-1 ¦ Gladi | Cek ulang perlengkapan dan seminar kit | Perlengkapan |  | 2 | 2026-12-28 | Belum
27 | H-7 s/d H-1 ¦ Gladi | Briefing seluruh panitia dan pembagian jadwal jaga | Ketua |  | 1 | 2026-12-29 | Belum
28 | H-7 s/d H-1 ¦ Gladi | Menyiapkan kotak P3K dan nomor darurat | Keamanan & P3K |  | 1 | 2026-12-29 | Belum
29 | H-7 s/d H-1 ¦ Gladi | Setup ruangan (jika hotel mengizinkan) dan uji sound/proyektor | Perlengkapan |  | 1 | 2026-12-29 | Belum
30 | Hari H | Panitia tiba, cek ruangan, dan cek peralatan | Koordinator Lapangan |  | 0 | 2026-12-30 | Belum
31 | Hari H | Registrasi peserta dan pembagian seminar kit | Registrasi |  | 0 | 2026-12-30 | Belum
32 | Hari H | Pelaksanaan acara sesuai rundown | Acara |  | 0 | 2026-12-30 | Belum
33 | Hari H | Dokumentasi berjalan (foto, video, testimoni) | Dokumentasi |  | 0 | 2026-12-30 | Belum
34 | Hari H | Pembagian konsumsi tepat waktu | Konsumsi |  | 0 | 2026-12-30 | Belum
35 | Hari H | Pre-test, post-test, dan pengisian kuesioner evaluasi | Acara |  | 0 | 2026-12-30 | Belum
36 | Hari H | Serah terima ruangan dan pemeriksaan tagihan hotel | Perlengkapan/Bendahara |  | 0 | 2026-12-30 | Belum
37 | Pasca Acara | Membayar pelunasan vendor dan hotel | Bendahara |  | -3 | 2027-01-02 | Belum
38 | Pasca Acara | Mengirim sertifikat dan materi ke peserta | Registrasi |  | -3 | 2027-01-02 | Belum
39 | Pasca Acara | Mengirim ucapan terima kasih ke trainer, sponsor, media partner | Humas |  | -3 | 2027-01-02 | Belum
40 | Pasca Acara | Rapat evaluasi panitia | Ketua |  | -5 | 2027-01-04 | Belum
41 | Pasca Acara | Merekap hasil pre-post test dan kuesioner | Acara |  | -7 | 2027-01-06 | Belum
42 | Pasca Acara | Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dan keuangan | Sekretaris/Bendahara |  | -14 | 2027-01-13 | Belum
43 | Pasca Acara | Menyerahkan LPJ ke pembimbing / kampus | Ketua |  | -14 | 2027-01-13 | Belum
44 | [6 empty] | Belum
45 | [6 empty] | Belum
46 | [6 empty] | Belum
47 | [6 empty] | Belum
48 | [6 empty] | Belum
Formulas:
Tenggat = 'Info Acara'!$C7-[H- (hari)]

## Risiko
MATRIKS RISIKO & MITIGASI
Skala Kemungkinan dan Dampak: 1 = rendah, 2 = sedang, 3 = tinggi. Skor = Kemungkinan x Dampak.
No | Risiko | Kemungkinan (1-3) | Dampak (1-3) | Skor | Tingkat | Rencana Mitigasi | PIC | Status
1 | Peserta kurang dari target minimal | 2 | 3 | 6 | Tinggi | Perpanjang promo, early bird, kerja sama komunitas; evaluasi go/no-go di H-35 |  | Belum
2 | Trainer berhalangan hadir | 1 | 3 | 3 | Sedang | Siapkan trainer cadangan dan kontrak yang jelas |  | Belum
3 | Gangguan teknis (listrik, mikrofon, internet) | 2 | 2 | 4 | Sedang | Cek teknis H-1, siapkan mikrofon cadangan dan koordinasi teknisi hotel |  | Belum
4 | Anggaran membengkak | 2 | 2 | 4 | Sedang | Dana cadangan, tinjau realisasi tiap minggu |  | Belum
5 | Acara molor dari rundown | 3 | 1 | 3 | Sedang | Time keeper, buffer waktu tiap sesi |  | Belum
6 | Sponsor batal | 2 | 2 | 4 | Sedang | Diversifikasi sponsor dan siapkan skenario tanpa sponsor |  | Belum
7 | Kondisi darurat peserta (kesehatan/emosi) | 1 | 3 | 3 | Sedang | P3K, nomor darurat, psikolog pendamping untuk sesi sensitif |  | Belum
8 | Perubahan jadwal atau pembatalan hotel | 1 | 3 | 3 | Sedang | Baca klausul kontrak, siapkan venue alternatif |  | Belum
9 | Kebocoran data peserta / data asesmen | 1 | 3 | 3 | Sedang | Informed consent, akses data terbatas, penyimpanan aman |  | Belum
10
11
12

## Evaluasi
EVALUASI ACARA
Isi kolom Hasil setelah acara. Ketercapaian dihitung otomatis.
No | Indikator | Satuan | Target | Hasil | Ketercapaian | Sumber Data
1 | Jumlah peserta yang hadir | orang | 100 |  |  | Daftar hadir
2 | Tingkat kehadiran dari yang terdaftar | % | 90 |  |  | Daftar hadir / registrasi
3 | Kepuasan peserta (skala 1-5) | skor | 4.2 |  |  | Kuesioner
4 | Peningkatan skor pre-post test | % | 20 |  |  | Pre-post test
5 | Ketepatan waktu acara (durasi molor maksimum) | menit | 15 |  |  | Catatan koordinator
6 | Realisasi anggaran dibanding rencana | % | 100 |  |  | Laporan keuangan
Catatan: untuk indikator 'maksimum' (mis. keterlambatan), ketercapaian di atas 100% berarti target terlampaui (kurang baik).
DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER PESERTA (skala 1-5)
1 | Materi training sesuai dengan kebutuhan saya.
2 | Trainer menyampaikan materi dengan jelas dan menarik.
3 | Metode (diskusi, role play) membantu saya memahami materi.
4 | Durasi dan pengaturan waktu acara sudah tepat.
5 | Kondisi ruangan dan fasilitas hotel mendukung kenyamanan belajar.
6 | Konsumsi yang disajikan memuaskan.
7 | Kinerja panitia (registrasi, informasi, pelayanan) memuaskan.
8 | Saya akan merekomendasikan acara ini kepada orang lain.
9 | Saran dan masukan (isian terbuka):